经济管理学院2009届毕业论文工作计划

为进一步加强我院毕业论文教学环节，提高学生综合运用所学的基础理论、专业知识分析、解决问题的能力和科学研究工作的初步能力，保证毕业论文质量符合学校的要求，根据《大连水产学院本科生毕业论文（设计）暂行规定》，参照经济管理学院《经济管理类本科生毕业论文工作手册》，制定经济管理学院2009届毕业论文工作实施方案。

2009年经济管理学院共有毕业生214人，其中本科毕业生214人，分别为农林经济管理（渔业经济管理）、会计学、市场营销三个本科专业184人；国际会计专升本30人。以上各专业学生已修完培养计划规定的课程，按照培养计划的安排，2008-2009学年第二学期进入毕业论文阶段。

一、成立经济管理学院本科毕业论文领导和工作小组

（一）本科毕业论文领导小组

组  长：勾维民

副组长：徐保华、王保良

组  员：丁立华、黄世英、洪  霞、孙建富、鲁梦芳、刘  谦、张志杰

（二）本科毕业论文工作小组

组  长：徐保华

副组长：张志杰

组  员：吴晓郁、宋宏丹、高  巍、孙培立、申天恩、赵前程、尹利勇

二、撰写毕业论文的目的

大学本科学生在完成学院所规定的课程以后，必须进行论文的撰写和答辩，成绩合格者方能毕业。毕业论文是对学生专业基础知识的掌握程度，以及专业基本技能和方法应用能力的综合测试，是学生运用所学专业知识进行初步创新训练的重要手段。通过撰写毕业论文，训练学生观察事物、发现问题、分析问题和解决问题的能力，同时锻炼学生查询资料、搜集相关信息、综合分析以及写作科研水平，提高学生今后从事实际工作的能力。

三、毕业论文实施及进度安排

（一）选题的审核及选题报告表的填写（教师填写）

1、选题的审核

（1）确定具有指导毕业论文资格的教师，结合本科专业培养方案要求，根据自己的研究领域、科研课题，结合经济、管理、社会有价值的问题申报拟指导论文选题。

（2）课题应具有专业性，要符合专业培养目标的要求。要能综合本专业的主干课程和专业课的基本理论、基本知识和基本技能，使学生获得全面的综合训练和初步的独立工作能力。

（3）以教研室为单位对教师的选题进行初审，学院组织专家对申报的选题严格按照《大连水产学院本科生毕业设计（论文）管理规定》和《经济管理类本科生毕业论文工作手册》的要求进行审核，保证选题的性质、难度和分量，确保选题达到本专业对毕业论文选题的要求。各教研室主任开会讨论，防止题目雷同。

（4）课题名称一般不超过20字。

（5）指导教师具有中级以上（含中级）专业技术职称。如果指导教师系两名教师，相关教学文件中均应有两名教师的签名或签章。（2009届毕业论文遵照此执行）

2、选题报告会的组织

（1）学院以专业教研室为单位组织教师组成审核小组，负责对学生的选题进行审核。审核小组成员由具有指导教师资格的教师担任，人数为4-5人，组长由学生所在教研室主任担任。经济学教研室的指导教师并入其余三个教研室。

（2）选题报告会要求学生利用5-8分钟左右时间精要汇报论文工作内容和工作思路，回答审核小组成员的提问。

3、选题报告表的填写

（1）课题性质、课题类型、课程来源栏目中的内容只能各选一项，打“√”标记；或仅保留一个选项。指导教师情况栏逐条填写，不要漏项。

（2）课题简介：按括号内要求的内容逐项由指导教师认真填写，如内容较多可对相应表格进行扩充（可增加页数）。

（3）指导教师签名需手写，教研室意见应写“同意”，并附教研室负责人签章。

（4）教研室意见和领导小组意见的日期：2009年3月5日

（5）院毕业论文领导小组意见必须填写“同意”或“同意选题”或“不同意”，必须有领导小组组长签字。日期为2009年3月6日

（6）完成经济管理学院2009届毕业论文选题汇总表，于2009年3月7日前完成。

（二）毕业论文任务书的填写（教师填写）

1、封面各项须逐一认真填写，不要漏项。学院应填写“经济管理学院”，专业应填写“会计学”、“市场营销”、“农林经济管理”、“会计学专升本”。子题栏目若没有可不填写；完成日期为2009年6月21日，下达日期为2009年3月10日。

2、课题简介：内容不宜过简，如页面不够可进行相应扩充（可增加页数）

3、除学校统一要求应完成的任务（1500字以上的文献综述、3000字以上的外文翻译外）外，具体的任务、内容按题目需要填写，符合《大连水产学院本科生毕业设计（论文）管理规定》和《经济管理类本科生毕业论文工作手册》的有关要求。

4、参考文献不少于10篇，其中外文文献不少于3篇。

5、周安排应按毕业设计（论文）教学周第几周的安排内容填写，即从第1周开始写。

6、毕业论文领导小组组长必须签字确认。

（三）开题（学生完成）

1、学生接受任务书后查阅相关资料，作毕业论文的学生撰写开题报告，内容包括调研资料的准备，论文或设计目的、要求、思路与预期成果；任务完成的阶段内容及时间安排；完成论文或设计所具备的条件因素等。

2、指导教师对毕业论文的开题报告进行审核，存在问题及时反馈给学生，学生根据指导教师意见作进一步修改。

3、报告内容按栏目内容要求填写，最后必须有指导教师填写的“同意开题”批语，指导教师签名处必须有指导教师手写签名。

4、指导教师签名日期为开题报告通过日期：2009年3月20日

（四）中期检查

1、指导教师必须从时间、精力予以充分保证，认真填写毕业设计（论文）工作情况记载簿。

2、学院毕业论文领导小组组织专家在中期对毕业论文的进展情况进行集中检查，并对检查情况进行总结，并将书面总结报教务处。

3、时间安排：2009年5月18日-2009年5月24日

（五）毕业论文评阅、答辩及成绩评定

1、毕业论文评阅及修改

（1）首先由指导教师和本教研室具有相同或相近专业具有指导论文资格的教师分别评阅并填写评阅书，评阅人要坚持公平公正的原则，根据论文的实际情况给出相应的评语，对不足之处提出修改意见，并提出“是否可以进行答辩”的意见。

（2）学生根据评阅教师提出的修改意见对论文进行完善。

2、毕业论文评分表的填写

（1）表中的各项内容都应该认真填写，除评语外不允许有涂改，尤其是分数。

（2）评语内容应结合论文本身的内容来进行撰写，严禁套话，千篇一律。

（3）指导教师日期：2009年6月10日，评阅人完成日期：2009年6月13日，答辩小组日期：2009年6月21日。

（六）完成综合成绩评定，材料归档，上报毕业论文总结

根据指导教师、评阅人和答辩小组得分情况汇总得到综合成绩，合分栏应注明各部分成绩所占的比例，总成绩处应由毕业论文领导小组组长签字确认，并加盖学院的公章，以百分制汇总，五级分制上报；整理毕业论文资料，归档；完成毕业论文总结。

完成时间：2009年6月28日

四、论文时间安排

2008年11月—2009年3月 毕业实习、收集资料 确定题目

2009年11月17日—2009年3月20日 收集资料、整理资料，学生完成开题报告

2009年3月2日—2009年4月12日 撰写论文提纲，完成文献综述和外文参考文献翻译

2009年3月30日—2009年6月7日 完成论文初稿

2009年5月18日—2009年5月24日 中期检查

2009年6月8日—2009年6月9日 上报、 修改论文，完善格式，定稿打印，

2009年6月10日—2009年6月14日  上报所有材料，准备答辩材料、论文评阅

2009年6月15日—2009年6月21日 完成答辩

2009年6月22日—2009年6月28日 论文工作总结、整理材料、归档

五、相关要求

（一）总体要求

1、各项文件以教务处公布的文件格式为准，均应按要求履行相应的审批签字手续，审批意见应填写完整；各项文件签字时间合理，无空项。

2、各项文件中论文题目名称、性质、来源、类型等应前后保持一致。

3、有两位指导教师的，在各项文件中应填写两位教师信息，以“∕”分隔，需要指导教师签字处，两位教师均需签字。

4、其它要求，学院会随时公布在学院网站上。

（二）内容要求

1、符合《大连水产学院本科生毕业设计（论文）管理规定》和《经济管理类本科生毕业论文工作手册》的要求，达到毕业论文撰写规范要求。

2、引用他人成果必须注明出处，参考文献应在论文中按出现的先后顺序排序，并在引文的右上角以方括号填加角注。

3、外文摘要和外文翻译语法较准确，用语符合摘要写作要求，无软件翻译痕迹，且必须与中文内容相符，翻译材料内容应连续。

4、外文翻译必须做为外文参考文献的一篇。外文翻译要用复印件，复印有版权信息页。

经济管理学院毕业论文领导小组

2009年3月6日