经济管理学院2011届毕业论文工作计划

为进一步加强我院毕业论文教学环节，提高学生综合运用所学的基础理论、专业知识分析、解决问题的能力和科学研究工作的初步能力，保证毕业论文质量符合学校的要求，根据《大连水产学院本科生毕业论文（设计）暂行规定》，参照经济管理学院《经济管理类本科生毕业论文工作手册》，制定经济管理学院2011届毕业论文工作实施方案。

2011年经济管理学院共有本科毕业生219人，分别为会计学96人、市场营销91人、农林经济管理（渔业经济管理）32人。以上各专业学生已修完培养计划规定的课程，按照培养计划的安排，2010-2011学年第二学期进入毕业论文阶段。

一、成立经济管理学院本科毕业论文领导和工作小组

（一）本科毕业论文领导小组

组  长：勾维民

副组长：徐保华、王保良

组  员：黄世英、洪  霞、孙建富、申天恩、刘谦

（二）本科毕业论文工作小组

组  长：徐保华

副组长：尹利勇

组  员：黄世英、洪  霞、孙建富、申天恩、宋宏丹、高  巍、孙培立、贺义雄、赵前程、吴鹏宇

二、撰写毕业论文的目的

大学本科学生在完成学院所规定的课程以后，必须进行论文的撰写和答辩，成绩合格者方能毕业。毕业论文是对学生专业基础知识的掌握程度，以及专业基本技能和方法应用能力的综合测试，是学生运用所学专业知识进行初步创新训练的重要手段。通过撰写毕业论文，训练学生观察事物、发现问题、分析问题和解决问题的能力，同时锻炼学生查询资料、搜集相关信息、综合分析以及写作科研水平，提高学生今后从事实际工作的能力。

三、毕业论文实施及进度安排

（一）选题的审核及选题报告表的填写（教师填写）

1、选题的审核

（1）确定具有指导毕业论文资格的教师，结合本科专业培养方案要求，根据自己的研究领域、科研课题，结合经济、管理、社会有价值的问题申报拟指导论文选题。

（2）课题应具有专业性，要符合专业培养目标的要求。要能综合本专业的主干课程和专业课的基本理论、基本知识和基本技能，使学生获得全面的综合训练和初步的独立工作能力。

（3）以教研室为单位对教师的选题进行初审，学院组织专家对申报的选题严格按照《大连水产学院本科生毕业设计（论文）管理规定》和《经济管理类本科生毕业论文工作手册》的要求进行审核，保证选题的性质、难度和分量，确保选题达到本专业对毕业论文选题的要求。各教研室主任开会讨论，选题务必与以往各届均无重复，严禁多人同题及题目雷同等现象

（4）课题名称一般不超过20字。

（5）指导教师应具备下列条件之一，方可担任毕业设计（论文）指导教师。

①已获得中级以上技术职称的教师、工程技术人员和管理干部。

②具有双学士、硕士、博士学位的教师、工程技术人员和管理干部。

③如果指导教师系两名教师，相关教学文件中均应有两名教师的签名或签章。

2、选题报告表的填写

（1）课题类型、课题来源栏目中的内容只能各选一项，打“√”标记；或仅保留一个选项。指导教师情况栏逐条填写，不要漏项。

（2）课题简介：按括号内要求的内容逐项由指导教师认真填写，如内容较多可对相应表格进行扩充（可增加页数）。

（3）指导教师签名需手写，教研室意见应写“同意”，并附教研室负责人签字。

（4）教研室意见和领导小组意见的日期：2011年3月1日

（5）院毕业论文领导小组意见必须填写“同意”或“同意选题”或“不同意”，必须有领导小组组长签字或签章。日期为2011年3月2日

（6）完成经济管理学院2011届毕业论文选题汇总表，于2011年3月11日前完成。

（二）毕业论文任务书的填写（教师填写）

1、封面各项须逐一认真填写，不要漏项。学院应填写“经济管理学院”，专业应填写“会计学”、“市场营销”、“农林经济管理”。子题栏目若没有可不填写；学生姓名、班级、学号必须填写完整，班级应按如下格式填写“会计学2007-1、市场营销2007-1、农林2007”、职称（学位）栏如有中级以上职称填写职称，如无中级职称可填写学位；完成日期为2011年6月19日，下达日期为2011年3月7日。

2、课题简介：内容不宜过简，如页面不够可进行相应扩充（可增加页数）

3、除学校统一要求应完成的任务（1500字以上的文献综述、3000字以上的外文翻译外）外，具体的任务、内容按题目需要填写，符合《大连水产学院本科生毕业设计（论文）管理规定》和《经济管理类本科生毕业论文工作手册》的有关要求。

4、参考文献不少于10篇，其中外文文献不少于3篇。

5、周安排应按毕业设计（论文）教学周第几周的安排内容填写，即从第1周开始写。

6、毕业论文领导小组组长必须签字确认。

7、毕业论文任务书时间进度安排如下（替换校发任务书表格内容）：

2011届各专业适用

| 查阅资料、选定题目、任务书 | 论文正式开始前 | 完成论文初稿 | 第1-10周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理材料、开题报告 | 论文正式开始前 | 上报、修改论文、定稿打印 | 第11周 |
| 论文提纲、文献综述、外文翻译 | 第1周 | 论文评阅 | 第11周 |
| 中期检查 | 第5、6周 | 答辩、论文总结、材料归档 | 第12周 |

（三）开题（学生完成）

1、学生接受任务书后查阅相关资料，作毕业论文的学生撰写开题报告，内容包括调研资料的准备，论文或设计目的、要求、思路与预期成果；任务完成的阶段内容及时间安排；完成论文或设计所具备的条件因素等。

2、指导教师对毕业论文的开题报告进行审核，存在问题及时反馈给学生，学生根据指导教师意见作进一步修改。

3、报告内容按栏目内容要求逐项填写（具体格式要求同前两个表），最后在指导教师意见栏选择“是或否”，用“√”表示，指导教师签名处必须有指导教师手写签名。

4、指导教师签名日期为开题报告通过日期：2011年3月21日

（四）中期检查

1、指导教师必须从时间、精力予以充分保证，认真填写毕业设计（论文）工作情况记载簿。指导教师必须定期检查学生的毕业设计（论文）进度和质量，给予必要的指导和答疑，每周不少于2次，每次不少于2学时。

2、学院毕业论文领导小组组织专家在中期对毕业论文的进展情况进行集中检查，并对检查情况进行总结，并将书面总结报教务处。

3、时间安排：2011年4月25日-2011年5月8日，须在4月25日前做好中期检查准备。

（五）毕业论文评阅、答辩及成绩评定

1、毕业论文评阅及修改

（1）首先由指导教师和本教研室具有相同或相近专业具有指导论文资格的教师分别评阅并填写评分表，评阅人要坚持公平公正的原则，根据论文的实际情况给出相应的评语，对不足之处指出论文的不足与建议，并给出“是否可以进行答辩”的意见。

（2）指导教师评分应根据学生的平时表现及完成任务实际情况完成1-5项，6B或6C，共给出占40%的成绩，即满分40分；评阅人审查毕业设计（论文）成果，完成7-8项，共给出占20%的成绩，即满分20分；答辩小组根据任务及答辩情况，完成9-11项，共给出占40%的成绩，即满分40分。

（2）学生根据评阅教师提出的修改意见对论文进行完善。

2、毕业论文评分表的填写

（1）表中的各项内容都应该认真填写，除评语外不允许有涂改，尤其是分数。

（2）评语内容应结合论文本身的内容来进行撰写，严禁套话，千篇一律。

（3）指导教师日期：2011年6月8日，评阅人完成日期：2011年6月12日，答辩小组日期：2011年6月19日。

（4）格式要求，指导教师评语和评阅人评语可以手写也可以打印。

（六）完成综合成绩评定，材料归档，上报毕业论文总结

根据指导教师、评阅人和答辩小组得分情况汇总得到综合成绩，合分栏应注明各部分成绩所占的比例，总成绩处应由毕业论文领导小组组长签字确认，并加盖学院的公章，以百分制汇总，五级分制上报；整理毕业论文资料，归档；完成毕业论文总结。

完成时间：2011年7月2日

四、论文时间安排

2010年12月—2011年3月 毕业实习、收集资料 确定题目

2010年11月17日—2011年3月20日 收集资料、整理资料，学生完成开题报告

2011年3月1日—2011年4月3日 撰写论文提纲，完成文献综述和外文参考文献翻译

2011年3月28日—2011年6月5日 完成论文初稿

2011年4月25日—2011年5月9日 中期检查

2011年6月6日—2011年6月12日 上报、 修改论文，完善格式，定稿打印，

2011年6月9日—2011年6月11日  上报所有材料，准备答辩材料、论文评阅

2011年6月13日—2011年6月19日 完成答辩

2011年6月20日—2011年7月2日 论文工作总结、整理材料、归档

五、相关要求

（一）总体要求

1、各项文件以教务处公布的文件格式为准，均应按要求履行相应的审批签字手续，审批意见应填写完整；各项文件签字时间合理，无空项。

2、各项文件中论文题目名称、性质、来源、类型等应前后保持一致。

3、有两位指导教师的，在各项文件中应填写两位教师信息，以“∕”分隔，需要指导教师签字处，两位教师均需签字。

4、其它要求，学院会随时公布在学院网站上。

（二）内容要求

1、符合《大连水产学院本科生毕业设计（论文）管理规定》和《经济管理类本科生毕业论文工作手册》的要求，达到毕业论文撰写规范要求。

2、引用他人成果必须注明出处，参考文献应在论文中按出现的先后顺序排序，并在引文的右上角以方括号填加角注。

3、外文摘要和外文翻译语法较准确，用语符合摘要写作要求，无软件翻译痕迹，且必须与中文内容相符，翻译材料内容应连续。

4、外文翻译必须做为外文参考文献的一篇。外文翻译要用复印件，复印有版权信息页。

经济管理学院毕业论文领导小组

2011年3月11日